## Sheet1
Bảng phân công kế hoạch đồ án cuối năm: game puzzi có quay lại
STT | các thao tác | phần việc cụ thể | Tiến Thành | ngày bắt đầu(dự tính) | ngày hoàn thành(dự tính) | ngày bắt đầu(thực) | ngày hoàn thành(thực)
| xây dựng game | tạo bảng | x | 22/9/2018 | 28/9/2018
|  | cơ chế hoạt động game: | x
|  | tạo ma trận (kích thước) | x | 29/9/2018 | 2018-03-10
|  | các thuộc tính di chuyển: | x
|  | có thể đi qua trái | x | 2018-04-10 | 20/10/2016
|  | có thể đi qua phải | x | 2018-04-11 | 20/10/2017
|  | có thể đi xuống | x | 2018-04-12 | 20/10/2018
|  | có thể đi lên | x | 2018-04-13 | 20/10/2019
|  | đi lại (undo) | x | 21/10/2018 | 29/10/2018
|  | cơ chế tính điểm | x | 30/10/2018 | 2018-05-11
|  | cơ thế thắng | x | 2018-06-11 | 2018-12-11
| trình bày game | giao diện người dùng | x | 13/11/2018 | 16/11/2018
|  | hiển thị game | x | 17/11/2018 | 22/11/2018